| Tên Sinh Viên | Đào Trường Sơn |
| --- | --- |
| MSSV | SV111 |
| Lớp | HN-KS24-CNTT2 |
| Tên dự án | Quản lý dự án nhóm |
| Ngày nộp | 2/12/2025 |

- Sprint Planning & Product Backlog

  - Sprint Goal

- Xây nền tảng người dùng :

  - Hoàn thiện chức năng đăng ký và đăng nhập để người dùng có thể truy cập hệ thống an toàn và ổn định

  - Đảm bảo hệ thống xác thực hoạt động đúng với đầy đủ validate và điều hướng cơ bản

- Quản lý dự án cơ bản :

  - Xây dựng giao diện và chức năng xem danh sách dự án của người dùng, bao gồm tìm kiếm và phân trang.

  - Cho phép người dùng thêm, sửa và xóa dự án với đầy đủ kiểm tra dữ liệu.

- Quản lý nhiệm vụ trong dự án :

  - Hoàn thiện chức năng thêm, sửa và xóa nhiệm vụ trong dự án.

  - Đảm bảo người dùng có thể quản lý chi tiết nhiệm vụ với các trường được validate đúng.

- Phân quyền và nhiệm vụ cá nhân :

  - Xây dựng chức năng quản lý thành viên dự án: thêm, sửa, xóa vai trò.

  - Hoàn thiện trang danh sách nhiệm vụ cá nhân, cho phép thành viên xem và cập nhật trạng thái công việc.

## 1.2 Danh sách User Stories

| STT | ID | User Story | Mô tả ngắn | Story Point | Mức độ ưu tiên |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | QLDA-001 | Tôi là người dùng mới, tôi muốn thực hiện đăng ký tài khoản hợp lệ để tôi có thể truy cập hệ thống và bắt đầu sử dụng ứng dụng | Bao gồm xây dựng form, validate (Họ tên, Email duy nhất, Mật khẩu tối thiểu 8 ký tự, xác nhận mật khẩu), và điều hướng khi đăng ký thành công. | 8 | Cao |
| 2 | QLDA-002 | Tôi là người dùng, tôi muốn thực hiện đăng nhập vào hệ thống bằng email và mật khẩu để tôi có thể truy cập trang quản lý dự án của mình | Xây dựng form đăng nhập, thực hiện logic kiểm tra thông tin, hiển thị lỗi và điều hướng sang trang quản lý dự án. | 5 | Cao |
| 3 | QLDA-003 | Tôi là người dùng, tôi muốn xem danh sách các dự án do tôi sở hữu để tôi có thể theo dõi tổng quan và quản lý chúng. | Xây dựng giao diện hiển thị danh sách dự án dưới dạng bảng, bao gồm cả chức năng phân trang, tìm kiếm và chỉ hiển thị dự án của chủ sở hữu | 13 | Cao |
| 4 | QLDA-004 | Tôi là người dùng, tôi muốn thêm mới, sửa và xóa thông tin dự án để tôi có thể duy trì danh sách các dự án chính xác và cập nhật. | Bao gồm xây dựng modal thêm/sửa/xóa, và logic validate các trường thông tin dự án (tên không được trùng, độ dài xác định). | 8 | Cao |
| 5 | QLDA-005 | Tôi là người dùng, tôi muốn thêm mới, sửa và xóa các nhiệm vụ (task) trong dự án chi tiết để tôi có thể tổ chức và phân công công việc cho nhóm. | Bao gồm modal thêm/sửa nhiệm vụ, validation các trường dữ liệu (tên, ngày bắt đầu/hạn chót). | 13 | Cao |
| 6 | QLDA-006 | Tôi là người dùng, tôi muốn thêm, xóa và chỉnh sửa vai trò của thành viên trong dự án để tôi có thể phân quyền và quản lý nhân sự hiệu quả. | Bao gồm modal quản lý thành viên, validation email và logic thêm/sửa/xóa thành viên. | 8 | Trung bình |
| 7 | QLDA-007 | Tôi là thành viên dự án, tôi muốn xem danh sách các nhiệm vụ được giao cho cá nhân tôi để tôi có thể theo dõi và cập nhật trạng thái công việc của mình | Hiển thị nhiệm vụ theo từng dự án, bao gồm chức năng tìm kiếm, sắp xếp và sửa trạng thái nhiệm vụ (Pending/In progress). | 8 | Trung bình |

1.3 Acceptance Criteria (AC) cho từng User Story

| Story | Kịch bản | Given | When | Then |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| QLDA-001 | Đăng ký thành công | Người dùng đang ở trang Đăng ký. | - Nhập Email duy nhất. - Nhập Mật khẩu (>= 8 ký tự). - Nhập Xác nhận mật khẩu khớp. - Nhấn nút "Đăng ký". | - Hệ thống lưu thông tin tài khoản. - Điều hướng đến trang Quản lý dự án. |
|  | Lỗi Email | Người dùng đang ở trang Đăng ký. | Nhập Email đã tồn tại hoặc sai định dạng. | - Hiển thị lỗi dưới trường Email. - Ngăn chặn đăng ký. |
|  | Lỗi Mật khẩu | Người dùng đang ở trang Đăng ký. | Nhập Mật khẩu < 8 ký tự hoặc xác nhận không khớp. | - Hiển thị lỗi tương ứng. - Ngăn chặn đăng ký. |
| QLDA-002 | Đăng nhập thành công | Người dùng có tài khoản hợp lệ. | Nhập đúng Email và Mật khẩu. | - Xác thực thành công. - Điều hướng đến Dashboard. - Tạo phiên đăng nhập (Session). |
|  | Đăng nhập thất bại | Người dùng đang ở trang Đăng nhập. | Bỏ trống hoặc nhập sai Email/Mật khẩu. | Hiển thị lỗi: "Thông tin không hợp lệ" hoặc "Kiểm tra lại Email/Mật khẩu". |
| QLDA-003 | Xem danh sách dự án | Người dùng đã đăng nhập. | Truy cập trang Quản lý dự án. | - Hiển thị bảng dự án (Tên, Ngày tạo, Trạng thái...). - Hiển thị nút thao tác (Xem, Sửa, Xóa). |
|  | Phân trang | Số lượng dự án vượt quá giới hạn hiển thị (VD: >10). | Người dùng xem danh sách. | - Hiển thị thanh phân trang. - Cho phép chuyển trang dữ liệu. |
| QLDA-004 | Thêm mới dự án | Người dùng nhấn nút "Thêm mới". | - Modal hiện ra. - Nhập Tên dự án (duy nhất) và nhấn "Lưu". | Dự án mới xuất hiện trong danh sách. |
|  | Cập nhật dự án | Người dùng nhấn nút "Sửa" trên 1 dự án. | - Sửa thông tin hợp lệ. - Nhấn nút "Lưu". | Thông tin dự án trong danh sách được cập nhật. |
|  | Xóa dự án | Người dùng nhấn nút "Xóa" trên 1 dự án. | Xác nhận "Đồng ý" trên hộp thoại. | - Xóa dự án khỏi Database. - Dự án biến mất khỏi danh sách. |
| QLDA-005 | Xem chi tiết | Người dùng đang ở danh sách dự án. | Click vào một dự án cụ thể. | - Điều hướng sang trang chi tiết. - Hiển thị các nhiệm vụ (Task) bên trong. |
|  | Thêm/Sửa Task | Người dùng mở Modal Task. | - Nhập Tên (không trống), Hạn chót (>= Ngày bắt đầu). - Nhấn "Lưu". | Task được lưu và hiển thị. |
|  | Validate Ngày tháng | Người dùng đang Thêm/Sửa Task. | Nhập Ngày bắt đầu > Hạn chót. | Hiển thị thông báo lỗi ngày tháng. |
| QLDA-006 | Mời thành viên | Người dùng là Chủ dự án (Project Owner). | Nhập email thành viên đã đăng ký vào Modal mời. | Thành viên được thêm vào dự án với vai trò mặc định. |
|  | Phân quyền (Auth) | Thành viên có vai trò "Người dùng" (User). | Truy cập trang chi tiết dự án. | Không nhìn thấy nút Sửa/Xóa thông tin dự án. |
|  | Xóa thành viên | Người dùng là Chủ dự án hoặc Quản lý. | Chọn "Loại bỏ" một thành viên. | Thành viên bị xóa và mất quyền truy cập dự án đó. |
| QLDA-007 | Xem Task cá nhân | Thành viên truy cập hệ thống. | Vào trang "Nhiệm vụ của tôi". | Hiển thị danh sách Task được giao trực tiếp cho họ. |
|  | Cập nhật trạng thái | Thành viên xem Task cá nhân. | Đổi trạng thái (VD: Pending -> Done). | Trạng thái cập nhật thành công (không cần quyền Admin). |
|  | Quyền chỉnh sửa nội dung | Thành viên xem Task cá nhân. | Cố gắng sửa Tên, Mô tả hoặc Hạn chót. | Hệ thống chặn (Disabled field) hoặc báo lỗi quyền hạn. |
|  | Lọc & Sắp xếp | Thành viên ở trang Task cá nhân. | Chọn bộ lọc Trạng thái hoặc Sắp xếp theo Hạn chót. | Danh sách hiển thị lại theo tiêu chí chọn. |

1.4 Definition of Done (DoD)

| STT | Định nghĩa hoàn thành |
| --- | --- |
| 1 | Backlog hoàn chỉnh (User Story đã được ước lượng Story Point và chi tiết hóa Acceptance Criteria) |
| 2 | Mã nguồn (Code) đã được viết và tuân thủ tiêu chuẩn lập trình của đội dự án |
| 3 | Tất cả các bài kiểm tra đơn vị (Unit Tests) đã được viết, chạy thành công và đạt độ bao phủ cần thiết |
| 4 | Kiểm thử nội bộ: Chức năng đã được kiểm tra và không còn lỗi |
| 5 | Kiểm thử hệ thống: Chức năng đã được kiểm thử thủ công trên các trình duyệt/thiết bị mục tiêu và đáp ứng tất cả Acceptance Criteria |
| 6 | Tài liệu kỹ thuật và/hoặc Tài liệu hướng dẫn sử dụng (nếu có) đã được cập nhật |
| 7 | Tính năng đã được triển khai (Deployed) thành công lên môi trường Thử nghiệm (Staging) |
| 8 | Product Owner/Khách hàng đã xem xét và chấp nhận (Sign-off) tính năng/User Story này |

1.5 Estimation – Planning Poker

| Story | Story Point | Lý do chọn điểm |
| --- | --- | --- |
| QLDA-001 | 8 | Khối lượng trung bình, nhưng có độ phức tạp cao do cần xây dựng nhiều logic validation chặt chẽ (Email duy nhất, định dạng, mật khẩu tối thiểu 8 ký tự, xác nhận mật khẩu) và xử lý điều hướng. |
| QLDA-002 | 5 | Khối lượng nhỏ. Mặc dù là chức năng cốt lõi, nhưng logic validation đơn giản hơn (chỉ kiểm tra email và mật khẩu trùng khớp), chủ yếu là xử lý xác thực và tạo session. |
| QLDA-003 | 13 | Khối lượng lớn hơn mức trung bình. Cần xây dựng giao diện hiển thị dữ liệu dạng bảng, kết nối API lấy dữ liệu, xử lý phân trang và logic tìm kiếm/lọc (dù không đề cập rõ ràng, nhưng thường là yêu cầu implicit cho danh sách). |
| QLDA-004 | 8 | Khối lượng trung bình. Bao gồm thiết kế Modal/Form phức tạp và logic Validation (tên dự án duy nhất, trường bắt buộc), cùng với 3 thao tác CRUD (Create, Update, Delete). |
| QLDA-005 | 13 | Khối lượng lớn. Tương tự như Story 4 nhưng phức tạp hơn do phải liên kết với dữ liệu của Người dùng, thành viên dự án và phải quản lý nhiều trường dữ liệu hơn (tên, mô tả, người được giao, hạn chót). Cần xây dựng giao diện chi tiết hơn. |
| QLDA-006 | 8 | Khối lượng trung bình. Yêu cầu xây dựng giao diện quản lý thành viên và logic phân quyền (thêm/sửa/xóa vai trò). Có rủi ro/phức tạp liên quan đến quyền truy cập (Authorization logic). |
| QLDA-007 | 5 | Khối lượng nhỏ. Chủ yếu là logic lọc dữ liệu dựa trên User ID của thành viên hiện tại và cho phép cập nhật trạng thái đơn giản. Tận dụng giao diện hiển thị từ Story 5. |

2.  Kanban Board

2.1 Chia nhỏ User Story thành Task

| Story | Task | Người thực hiện | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| QLDA-001 | QLDA-Task-001 : Xây dựng Form & Giao diện lỗi | Dev | Xây dựng cấu trúc HTML/CSS form đăng ký và tích hợp các vị trí hiển thị lỗi. |
|  | QLDA-Task-002: Logic Validation Phía Client (Front-end) | Dev | Triển khai logic kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu đầu vào ngay trên trình duyệt (trước khi gửi lên server). |
|  | QLDA-Task-003: Logic Xử lý API Phía Server (Back-end) | Dev | Xây dựng API và logic nghiệp vụ xử lý dữ liệu đăng ký, bảo mật và lưu trữ. |
|  | QLDA-Task-004: Xử lý Kết quả và Kiểm thử Chức năng | Dev/Tester | Hoàn thiện luồng người dùng (thành công/thất bại) và đảm bảo chất lượng. |
| QLDA-002 | QLDA-Task-005: Xây dựng Form Đăng nhập & Giao diện Lỗi | Dev | Xây dựng form đăng nhập và tích hợp các vị trí hiển thị lỗi. |
|  | QLDA-Task-006: Xử lý Logic Xác thực (Back-end) | Dev | Xây dựng API và logic nghiệp vụ xử lý quá trình đăng nhập. |
|  | QLDA-Task-007: Hoàn thiện Luồng & Kiểm thử | Dev/Tester | Hoàn thiện luồng người dùng và đảm bảo chất lượng. |
| QLDA-003 | QLDA-Task-008: Xây dựng Giao diện Trang và Bảng | Dev | Xây dựng cấu trúc trang Quản lý Dự án và thiết kế bảng hiển thị. |
|  | QLDA-Task-009: Xử lý Dữ liệu và Phân trang | Dev | Lấy dữ liệu và triển khai chức năng phân trang. |
|  | QLDA-Task-010: Kiểm thử và Tối ưu | Dev/Tester | Đảm bảo tính chính xác của dữ liệu và hiệu suất. |
| QLDA-004 | QLDA-Task-011: Thiết kế và Triển khai Modal/Form | Dev | Xây dựng Modal chung cho 2 chức năng Thêm mới và Sửa. |
|  | QLDA-Task-012: Xây dựng API Thao tác CRUD | Dev | Xây dựng các API cho 3 thao tác Thêm, Sửa, Xóa. |
|  | QLDA-Task-013: Kiểm thử và Quyền hạn | Tester | Kiểm tra toàn bộ luồng CRUD và quyền hạn Project Owner. |
| QLDA-005 | QLDA-Task-014: Xây dựng Giao diện Task & Modal/Form | Dev | Xây dựng cấu trúc trang chi tiết dự án và form task. |
|  | QLDA-Task-015: Xây dựng API Task CRUD & Validation | Dev | Xây dựng các API cho thao tác task và logic nghiệp vụ. |
|  | QLDA-Task-016: Kiểm thử Luồng Task | Tester | Kiểm tra tính năng task và tính toàn vẹn dữ liệu. |
| QLDA-006 | QLDA-Task-017: Xây dựng Giao diện Quản lý Thành viên | Dev | Xây dựng khu vực quản lý thành viên trong trang chi tiết dự án. |
|  | QLDA-Task-018: Xây dựng API Quản lý Thành viên & Vai trò | Dev | Xây dựng các API để thêm, sửa, xóa thành viên và vai trò. |
|  | QLDA-Task-019: Kiểm thử Quyền hạn (Authorization) | Tester | Kiểm tra toàn bộ luồng quản lý thành viên và quyền hạn truy cập. |
| QLDA-007 | QLDA-Task-020: Xây dựng Trang Task Cá nhân | Dev | Xây dựng giao diện trang "Nhiệm vụ của tôi" và bảng hiển thị. |
|  | QLDA-Task-021: Xử lý API Lọc Task & Cập nhật | Dev | Xây dựng API lấy task cá nhân và logic cập nhật trạng thái. |
|  | QLDA-Task-022: Kiểm thử Lọc và Giới hạn Quyền | Tester | Kiểm tra độ chính xác của lọc và các giới hạn chỉnh sửa. |

2.2 Kanban Board

| Story | Todo | In Progress | Pending | Review | Done |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QLDA-001 | QLDA-Task-001 |  |  |  | x |
|  | QLDA-Task-002 |  | x |  |  |
|  | QLDA-Task-003 |  | x |  |  |
|  | QLDA-Task-004 | x |  |  |  |
| QLDA-002 | QLDA-Task-005 | x |  |  |  |
|  | QLDA-Task-006 |  |  | x |  |
|  | QLDA-Task-007 |  |  | x |  |
| QLDA-003 | QLDA-Task-008 |  | x |  |  |
|  | QLDA-Task-009 |  | x |  |  |
|  | QLDA-Task-010 |  |  | x | x |
| QLDA-004 | QLDA-Task-011 |  |  |  | x |
|  | QLDA-Task-012 |  | x |  |  |
|  | QLDA-Task-013 |  |  | x |  |
| QLDA-005 | QLDA-Task-014 |  | x |  |  |
|  | QLDA-Task-015 |  |  |  | x |
|  | QLDA-Task-016 |  | x |  |  |
| QLDA-006 | QLDA-Task-017 |  |  | x |  |
|  | QLDA-Task-018 |  |  |  | x |
|  | QLDA-Task-019 |  |  | x |  |
| QLDA-007 | QLDA-Task-020 |  | x |  |  |
|  | QLDA-Task-021 | x |  |  |  |
|  | QLDA-Task-022 |  | x |  |  |

3. Phân tích rủi ro & Ưu tiên backlog

3.1 Phân tích rủi ro

| Story | Task | Phân tích rủi ro | Lý do |
| --- | --- | --- | --- |
| QLDA-001 | QLDA-Task-001 | Low | Công việc thuần về HTML/CSS, ít logic phức tạp, dễ dàng kiểm tra trực quan. |
|  | QLDA-Task-002 | Low | Logic kiểm tra cơ bản (email, độ dài pass) |
|  | QLDA-Task-003 | Medium | Cần xử lý lưu trữ DB và mã hóa mật khẩu an toàn. Nếu làm sai sẽ lộ thông tin người dùng. |
|  | QLDA-Task-004 | Low | Luồng đi thẳng khá rõ ràng, ít biến thể phức tạp. |
| QLDA-002 | QLDA-Task-005 | Low | Tương tự form đăng ký, chủ yếu là giao diện. |
|  | QLDA-Task-006 | High | Cực kỳ quan trọng. Liên quan đến tạo Token (JWT/Session), bảo mật. Lỗi ở đây dẫn đến lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng hoặc người dùng không thể truy cập hệ thống. |
|  | QLDA-Task-007 | Medium | Cần test kỹ các case bảo mật (SQL Injection, Brute force) ngoài việc đăng nhập thành công. |
| QLDA-003 | QLDA-Task-008 | Low | Hiển thị dữ liệu tĩnh, cấu trúc layout tiêu chuẩn. |
|  | QLDA-Task-009 | Medium | Logic phân trang (Pagination) thường dễ bị lỗi "off-by-one" hoặc sai lệch index khi dữ liệu lớn/thay đổi. |
|  | QLDA-Task-010 | Medium | Nếu dữ liệu dự án nhiều, việc query không tốt sẽ làm chậm hệ thống (Performance issue). |
| QLDA-004 | QLDA-Task-011 | Low | Reuse (tái sử dụng) component, logic UI đơn giản. |
|  | QLDA-Task-012 | Medium | Thao tác ghi/sửa/xóa vào Database cần đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu (Data Integrity). |
|  | QLDA-Task-013 | High | Logic phân quyền (Authorization). Cần đảm bảo chỉ "Project Owner" mới được sửa/xóa. Rủi ro cao nếu user thường có thể can thiệp dữ liệu admin |
| QLDA-005 | QLDA-Task-014 | Medium | Giao diện chi tiết thường phức tạp (nhiều field, state thay đổi liên tục). |
|  | QLDA-Task-015 | Medium | Logic nghiệp vụ chính. Validate dữ liệu đầu vào (ngày tháng, người được assign) cần chặt chẽ. |
|  | QLDA-Task-016 | Medium | Nhiều trường hợp biên (edge cases) cần kiểm tra (ví dụ: tạo task với deadline trong quá khứ). |
| QLDA-006 | QLDA-Task-017 | Low | Hiển thị danh sách user trong dự án. |
|  | QLDA-Task-018 | High | Xử lý quan hệ n-n (nhiều-nhiều) trong Database. Logic thêm/xóa thành viên ảnh hưởng trực tiếp đến quyền truy cập của họ vào dự án. |
|  | QLDA-Task-019 | High | Kiểm tra bảo mật (Authorization). Cần đảm bảo user bị kick khỏi dự án thì không còn quyền truy cập API của dự án đó nữa. |
| QLDA-007 | QLDA-Task-020 | Low | Hiển thị dữ liệu đã lọc. |
|  | QLDA-Task-021 | Medium | Logic lọc (Query Filter) cần chính xác để chỉ hiện task của user đó. Cập nhật trạng thái cần validate đúng luồng (VD: To Do -> In Progress). |
|  | QLDA-Task-022 | Medium | Đảm bảo user A không thể nhìn thấy hoặc sửa task riêng tư của user B (Data Isolation). |

3.2 MoSCoW

| Story | Task | Phân loại | Lý do chi tiết |
| --- | --- | --- | --- |
| QLDA-001 | QLDA-Task-001 | Must | Không có giao diện nhập liệu thì người dùng không thể thực hiện đăng ký. Đây là điểm chạm đầu tiên. |
|  | QLDA-Task-002 | Should | Tăng trải nghiệm người dùng (UX) và giảm tải cho server, nhưng hệ thống vẫn hoạt động an toàn nhờ validation phía Back-end. |
|  | QLDA-Task-003 | Must | Đây là logic lõi để tạo bản ghi vào database. Không có task này, tính năng không tồn tại. |
|  | QLDA-Task-004 | Must | Đảm bảo tính năng hoạt động đúng trước khi release. Không thể bỏ qua bước kiểm thử luồng chính. |
| QLDA-002 | QLDA-Task-005 | Must | Cổng vào bắt buộc của hệ thống. |
|  | QLDA-Task-006 | Must | Cực kỳ quan trọng. Cơ chế sinh Token/Session để bảo vệ toàn bộ hệ thống phía sau. |
|  | QLDA-Task-007 | Must | Đảm bảo bảo mật và luồng đi đúng. Không thể thỏa hiệp về chất lượng ở bước đăng nhập. |
| QLDA-003 | QLDA-Task-008 | Must | Nơi hiển thị dữ liệu chính để người dùng bắt đầu làm việc. |
|  | QLDA-Task-009 | Must | Cần thiết để lấy dữ liệu. Tuy nhiên, phần "Phân trang" có thể làm đơn giản ở giai đoạn đầu (Load all nếu ít dữ liệu). |
|  | QLDA-Task-010 | Should | Kiểm thử là Must, nhưng "Tối ưu hiệu suất" là Should. Ở giai đoạn đầu (MVP), code chạy đúng ưu tiên hơn code chạy nhanh. |
| QLDA-004 | QLDA-Task-011 | Must | Giao diện tương tác bắt buộc để tạo dữ liệu dự án. |
|  | QLDA-Task-012 | Must | Logic lõi để quản lý vòng đời dự án (Tạo, sửa, xóa). |
|  | QLDA-Task-013 | Must | Bảo mật. Bắt buộc phải ngăn chặn user thường xóa dự án của người khác ngay từ phiên bản đầu. |
| QLDA-005 | QLDA-Task-014 | Must | Hiển thị chi tiết công việc - đối tượng chính của phần mềm quản lý dự án. |
|  | QLDA-Task-015 | Must | Logic nghiệp vụ cốt lõi. Validation ngày tháng/logic cần chặt chẽ ngay từ đầu. |
|  | QLDA-Task-016 | Must | Đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu cho công việc hàng ngày của user. |
| QLDA-006 | QLDA-Task-017 | Should | (Dựa theo Story gốc). Có thể tạm thời add thành viên bằng tay trong DB hoặc qua API đơn giản nếu chưa kịp làm UI đẹp. |
|  | QLDA-Task-018 | Should | Cần thiết cho tính năng cộng tác, nhưng nếu MVP chỉ dành cho cá nhân quản lý thì có thể hạ mức ưu tiên. |
|  | QLDA-Task-019 | Should | Đi kèm với Task 018. Nếu có tính năng mời thành viên thì bắt buộc phải test quyền hạn. |
| QLDA-007 | QLDA-Task-020 | Could | Tính năng tiện ích (Convenience). User vẫn có thể xem task bằng cách vào từng dự án cụ thể. |
|  | QLDA-Task-021 | Could | API lọc nâng cao là tính năng gia tăng giá trị, không chặn luồng hoạt động chính. |
|  | QLDA-Task-022 | Could | Đi kèm với tính năng trên. |

4. Mô phỏng phát triển và kiểm thử

4.1 Mô phỏng quá trình Dev

| Chức năng | Hành động mô phỏng | Kết quả hiển thị |
| --- | --- | --- |
| 1. Đăng ký tài khoản (Thuộc QLDA-001) | 1. Truy cập trang /register. 2. Nhập "Họ tên", "Email" 3. Nhập "Mật khẩu" và "Xác nhận mật khẩu" giống nhau (8 ký tự). 4. Nhấn nút "Đăng ký". | • Hệ thống hiển thị thông báo "Đăng ký thành công". • Trình duyệt tự động chuyển hướng sang trang Đăng nhập hoặc Dashboard. • Kiểm tra DB: Tài khoản mới đã được tạo. |
| 2. Đăng nhập hệ thống (Thuộc QLDA-002) | 1. Truy cập trang /login. 2. Nhập Email và Mật khẩu đã đăng ký. 3. Nhấn nút "Đăng nhập". | • Không còn thông báo lỗi. • Chuyển hướng thành công vào trang "Quản lý dự án". • Header hiển thị tên người dùng và avatar mặc định. |
| 3. Thêm mới Dự án (Thuộc QLDA-004) | 1. Tại trang danh sách, nhấn nút "+ Dự án mới". 2. Modal hiện ra, nhập tên: "Website Bán Hàng". 3. Nhập mô tả ngắn và nhấn "Lưu". | • Modal tự động đóng lại. • Danh sách dự án tải lại, xuất hiện thêm thẻ dự án "Website Bán Hàng" ở vị trí đầu tiên hoặc cuối cùng. • Thông báo toast: "Tạo dự án thành công". |
| 4. Thêm Task mới vào dự án (Thuộc QLDA-005) | 1. Click vào dự án "Website Bán Hàng". 2. Nhấn nút "Thêm Task". 3. Nhập tên Task: "Thiết kế Database". 4. Chọn Hạn chót (tương lai) và Assign cho thành viên A. 5. Nhấn "Lưu". | • Task "Thiết kế Database" xuất hiện ngay lập tức trong cột trạng thái "Todo". • Thông tin hiển thị đúng: Tên task, avatar người được giao, ngày hết hạn màu xanh (chưa quá hạn). |
| 5. Mời thành viên vào dự án (Thuộc QLDA-006) | 1. Chọn tab "Thành viên" trong dự án. 2. Nhấn nút "Mời thành viên". 3. Nhập email: test.user@gmail.com. 4. Chọn vai trò: "Developer" -> Nhấn "Thêm". | • Danh sách thành viên cập nhật thêm dòng mới chứa email test.user@gmail.com. • Cột vai trò hiển thị đúng là "Developer". • Nút "Xóa" hiện ra tương ứng bên cạnh thành viên đó. |

4.2 Các kịch bản thử nghiệm

I. QLDA-001

| Test Case | Input | Action | Expected Result |
| --- | --- | --- | --- |
| TC-001-SUCCESS | Hợp lệ: Họ tên: Sơn Đào, Email: user.test@gmail.com (chưa tồn tại), Mật khẩu: P@ssword123, Mật khẩu xác nhận: P@ssword123 | Nhấn nút Đăng ký | Tài khoản được tạo thành công, người dùng được điều hướng đến Trang Quản lý Dự án. |
| TC-002-FAIL-EMAIL-EXIST | Hợp lệ: Họ tên: Sơn Đào, Email: daotruongsonyb0205@gmail.com (đã tồn tại), Mật khẩu: P@ssword123, Mật khẩu xác nhận: P@ssword123 | Nhấn nút Đăng ký | Hệ thống hiển thị lỗi: "Email đã được sử dụng." |
| TC-003-FAIL-PASSWORD-LENGTH | Không hợp lệ: Mật khẩu: short1, Mật khẩu xác nhận: short1 | Nhấn nút Đăng ký | Hệ thống hiển thị lỗi: "Mật khẩu phải có tối thiểu 8 ký tự." |
| TC-004-FAIL-PASSWORD-MISMATCH | Không hợp lệ: Mật khẩu: P@ssword123, Mật khẩu xác nhận: P@ssword321 | Nhấn nút Đăng ký | Hệ thống hiển thị lỗi: "Mật khẩu xác nhận không khớp." |
| TC-005-FAIL-BLANK-FIELD | Không hợp lệ: Để trống trường Họ và tên | Nhấn nút Đăng ký | Hệ thống hiển thị lỗi: "Họ và tên không được để trống." |

II. QLDA-002

| Test Case | Input | Action | Expected Result |
| --- | --- | --- | --- |
| TC-006-SUCCESS | Hợp lệ: Email: user.test@gmail.com, Mật khẩu: P@ssword123 (tài khoản đã đăng ký) | Nhấn nút Đăng nhập | Đăng nhập thành công, người dùng được điều hướng đến Trang Quản lý Dự án. |
| TC-007-FAIL-INVALID-CREDS | Không hợp lệ: Email: user.test@gmail.com, Mật khẩu: sai_mat_khau | Nhấn nút Đăng nhập | Hệ thống hiển thị lỗi chung: "Thông tin đăng nhập không hợp lệ, vui lòng kiểm tra lại." |
| TC-008-FAIL-NONEXISTENT-USER | Không hợp lệ: Email: non.exist@test.com, Mật khẩu: P@ssword123 | Nhấn nút Đăng nhập | Hệ thống hiển thị lỗi chung: "Thông tin đăng nhập không hợp lệ, vui lòng kiểm tra lại." |
| TC-009-SECURITY-SESSION | Đăng nhập thành công (TC-006) | Truy cập các trang khác (QLDA-003, QLDA-004) | Phiên đăng nhập được duy trì, người dùng có thể truy cập tất cả các tính năng được phân quyền. |

III. QLDA-004

| Test Case | Input | Action | Expected Result |
| --- | --- | --- | --- |
| TC-010-CREATE-SUCCESS | Hợp lệ: Tên Dự án: Dự án Phần mềm A, Mô tả: Mô tả ngắn gọn về dự án A | Mở modal Thêm mới → Điền thông tin → Nhấn Lưu | Modal đóng, dự án mới được thêm vào cuối danh sách dự án. |
| TC-011-CREATE-FAIL-DUPLICATE | Không hợp lệ: Tên Dự án: Dự án Phần mềm A (đã tồn tại) | Mở modal Thêm mới → Điền tên trùng → Nhấn Lưu | Hệ thống hiển thị lỗi trong modal: "Tên dự án đã tồn tại." |
| TC-012-UPDATE-SUCCESS | Chọn Dự án B | Nhấn nút Sửa → Thay đổi tên thành Dự án Phần mềm B - Đã Cập Nhật → Nhấn Lưu | Modal đóng, tên dự án trong danh sách được cập nhật chính xác. |
| TC-013-DELETE-SUCCESS | Chọn Dự án C | Nhấn nút Xóa → Xác nhận trong hộp thoại | Dự án C biến mất khỏi danh sách dự án và không còn trong CSDL. |

IV. QLDA-006

| Test Case | Input | Action | Expected Result |
| --- | --- | --- | --- |
| TC-014-ADD-MEMBER-SUCCESS | Hợp lệ: Email: new.member@gmail.com (đã đăng ký), Vai trò: Developer | Mở modal Thêm thành viên → Điền Email, Chọn Vai trò → Nhấn Thêm | Thành viên được thêm vào danh sách thành viên dự án với vai trò Developer. |
| TC-015-ADD-MEMBER-FAIL-NONEXISTENT | Không hợp lệ: Email: unknown@test.com (chưa đăng ký) | Mở modal Thêm thành viên → Điền Email chưa đăng ký → Nhấn Thêm | Hệ thống hiển thị lỗi: "Email người dùng chưa đăng ký trong hệ thống." |
| TC-016-UPDATE-ROLE | Thành viên: existing.member@gmail.com, Thay đổi Vai trò: từ Developer sang Project Manager | Nhấn nút Sửa Vai trò → Chọn vai trò mới → Nhấn Lưu | Vai trò của thành viên trong danh sách được cập nhật thành Project Manager. |
| TC-017-SECURITY-AUTH-CHECK | Người dùng có Vai trò: Developer | Cố gắng thực hiện Thêm thành viên (Task 1.2) | Hệ thống phải ngăn chặn hành động và hiển thị thông báo lỗi (ví dụ: "Bạn không có quyền thực hiện thao tác này."). |

4.3 Bug giả lập

| ID Bug | Tên lỗi & Task liên quan | Mô tả lỗi | Các bước tái hiện (Steps to Reproduce) | Mức độ nghiêm trọng | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QLDA-BUG-001 | Lỗi phiên đăng nhập (Token Expiration) (Thuộc QLDA-002: Đăng nhập) | Người dùng đăng nhập thành công, nhưng hệ thống tự động đăng xuất ngay lập tức sau 1-2 giây do cấu hình thời gian hết hạn của Token (JWT) bị sai (set nhầm về 0). | 1. Mở trang Đăng nhập. 2. Nhập Email/Pass đúng. 3. Nhấn "Đăng nhập". 4. Quan sát: Hệ thống chuyển sang Dashboard rồi bị "đá" ngược lại trang Login ngay lập tức. | Critical | Fixed |
| QLDA-BUG-002 | Lỗi logic hạn chót Task (Thuộc QLDA-005: Quản lý Task) | Hệ thống cho phép tạo Task với "Hạn chót" (Deadline) nhỏ hơn "Ngày bắt đầu", dẫn đến dữ liệu không hợp lệ khi hiển thị trên biểu đồ Gantt/Lịch. | 1. Vào dự án bất kỳ, mở Modal "Thêm Task". 2. Chọn Ngày bắt đầu: Hôm nay. 3. Chọn Hạn chót: Ngày hôm qua. 4. Nhấn Lưu. 5. Quan sát: Task vẫn được tạo thành công (Sai logic). | Major | Fixed |

5. Tiến độ Sprint

5.1 Burndown Chart

5.2 Cập nhật Kanban Board

| Story | Todo | In Progress | Pending | Review | Done |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QLDA-001 | QLDA-Task-001 |  |  |  | X |
|  | QLDA-Task-002 |  |  |  | X |
|  | QLDA-Task-003 |  |  |  | X |
|  | QLDA-Task-004 |  |  |  | X |
| QLDA-002 | QLDA-Task-005 |  |  | X |  |
|  | QLDA-Task-006 |  |  | X |  |
|  | QLDA-Task-007 |  |  |  | X |
| QLDA-003 | QLDA-Task-008 |  |  |  | X |
|  | QLDA-Task-009 |  |  |  | X |
|  | QLDA-Task-010 |  |  |  | X |
| QLDA-004 | QLDA-Task-011 |  |  |  | X |
|  | QLDA-Task-012 |  |  |  | X |
|  | QLDA-Task-013 |  |  |  | X |
| QLDA-005 | QLDA-Task-014 |  |  |  | X |
|  | QLDA-Task-015 |  |  |  | X |
|  | QLDA-Task-016 |  |  |  | X |
| QLDA-006 | QLDA-Task-017 |  |  |  | X |
|  | QLDA-Task-018 |  |  |  | X |
|  | QLDA-Task-019 |  |  |  | X |
| QLDA-007 | QLDA-Task-020 |  |  |  | X |
|  | QLDA-Task-021 |  |  |  | X |
|  | QLDA-Task-022 |  |  |  | X |

5.3 Giải thích các thay đổi và lý do

- Giai đoạn đầu (Ngày 0 – 3) : Tiến độ ổn định, hoàn thành các task UI cơ bản

- Giai đoạn giữa (Ngày 4 – 6): Tiến độ bị chững lại do phát sinh 2 vấn đề kỹ thuật

  - Lỗi JWT (QLDA-Task-006) : Cấu hình token sai khiến việc đăng nhập thất bại, chặn luồng test của QA

  - Lỗi Logic Validate (QLDA-BUG-002): Logic ngày tháng bị sai, ảnh hưởng đến việc hoàn thành task QLDA-005

- Giai đoạn cuối (Ngày 7 – 10):

  - Team đã OT (làm thêm giờ) vào ngày 7 để fix xong lỗi JWT và Validate

  - Sau khi bug được fix, đội QA đã đẩy nhanh tốc độ kiểm thử

  - Logic phân quyền (QLDA-Task-013) được chốt nhanh với khách hàng qua email thay vì chờ họp

6. Sprint Review

6.1 Nội dung Sprint Review

| Hạng mục | Những gì đã hoàn thành | Những gì vượt phạm vi/Khó khăn (Đã xử lý) | Minh chứng (Burndown) |
| --- | --- | --- | --- |
| Front-End | • Hoàn thành toàn bộ UI Đăng ký, Đăng nhập và Quản lý dự án. • Fix xong lỗi giao diện thư viện mới. | • Ban đầu mất 2 ngày (Ngày 5-6) để xử lý xung đột thư viện UI, nhưng đã khắc phục xong. | Đường thực tế đi ngang ở ngày 5-6 thể hiện giai đoạn fix lỗi giao diện. |
| Back-End | • Hoàn thành API Login, CRUD Dự án/Task. • Đã fix xong lỗi JWT và triển khai thành công. | • Sự cố JWT làm chậm tiến độ 2 ngày giữa Sprint, nhưng đã được xử lý triệt để vào Ngày 7. | Sau ngày 7, đường Burndown dốc xuống mạnh do các task Backend được merge code. |
| QA/Test | • Hoàn thành 100% Test Case cho cả 7 User Stories. | • QA bị block 2 ngày do lỗi Blocker (BUG-004), sau đó đã test bù vào cuối Sprint. |  |
| PO/Leader | • Chấp nhận (Accept) tất cả User Stories. Sprint đạt mục tiêu. | • Logic phân quyền ban đầu chưa rõ, nhưng đã chốt được kịp thời vào ngày 8. | Kết quả cuối cùng: Burndown chạm mốc 0 vào Ngày 10. |

6.2 Cập nhật Product Backlog & Trạng thái User Stories

| ID | Tên User Story | Story Point | Trạng thái cuối cùng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| QLDA-001 | Đăng ký tài khoản | 8 | Done | Đã hoạt động ổn định, validate chặt chẽ. |
| QLDA-002 | Đăng nhập hệ thống | 5 | Done | Lưu ý: Đã khắc phục xong sự cố JWT token. |
| QLDA-003 | Xem danh sách dự án | 13 | Done | Hiển thị tốt, phân trang hoạt động mượt mà. |
| QLDA-004 | CRUD Dự án | 8 | Done | Đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu khi xóa dự án. |
| QLDA-005 | CRUD Nhiệm vụ (Task) | 13 | Done | Logic ngày tháng (Start Date < End Date) đã được fix. |
| QLDA-006 | Quản lý thành viên | 8 | Done | Logic phân quyền đã được cập nhật theo yêu cầu mới nhất của PO. |
| QLDA-007 | Task cá nhân | 5 | Done | Bộ lọc task cá nhân hoạt động chính xác. |

6.3 Acceptance Criteria & DoD

- Nhóm đã đối chiếu từng User Story với bảng DoD đã thiết lập ở đầu dự án:

- Mã nguồn (Code): Toàn bộ code Backend và Frontend đã được merge vào nhánh main và không còn xung đột.

- Unit Test: Các module quan trọng (Validation, Authentication Service) đều đã vượt qua Unit Test.

- Môi trường: Tính năng đã được deploy thành công lên môi trường Staging để PO trải nghiệm.

- Chấp thuận của PO: Product Owner đã xác nhận (Sign-off) tất cả 7 tính năng, đặc biệt là tính năng Phân quyền (QLDA-006) sau khi đã làm rõ logic.

Kết luận: Sản phẩm đạt tiêu chuẩn DoD để có thể đóng gói release phiên bản MVP 1.0.

6.4 Kiểm thử & báo cáo bug

- Tổng số Test Case thực hiện: 22 Test Case (Bao gồm các case đăng ký, đăng nhập, CRUD dự án/task...).

- Số Test Case đạt: 100% (Sau khi đã fix bug).

- Số Bug nghiêm trọng phát hiện trong Sprint: 2 Bug (Đã xử lý xong).

  - Lỗi QLDA-BUG-001 (Critical):

    - Vấn đề: Phiên đăng nhập bị văng ra ngay lập tức do lỗi cấu hình JWT Expiration

    - Tác động: Làm đường Burndown đi ngang (chậm tiến độ) trong 2 ngày (Ngày 5-6)

    - Kết quả: Dev Backend đã fix triệt để vào ngày 7, đảm bảo user giữ được phiên làm việc ổn định

  - Lỗi QLDA-BUG-002 (Major):

    - Vấn đề: Người dùng có thể tạo Task với "Hạn chót" nhỏ hơn "Ngày bắt đầu".

    - Tác động: Gây sai lệch dữ liệu biểu đồ Gantt, khiến QA tạm dừng test chức năng Task.

    - Kết quả: Đã bổ sung logic validate cả ở Frontend và Backend.

7. Sprint Retrospective

7.1 Mô tả cảm xúc

| Glad | Mad | Sad |
| --- | --- | --- |
| • Tinh thần đồng đội: Dev và Tester đã phối hợp rất tốt để fix gấp lỗi JWT và Validate trong những ngày cuối Sprint. • Chất lượng: Các tính năng cốt lõi (Đăng ký, Đăng nhập, CRUD) hoạt động ổn định. | • Công nghệ mới: Việc cấu hình JWT Expiration khó hơn dự kiến, gây mất nhiều thời gian research và làm chậm tiến độ Backend mất 2 ngày • Thay đổi yêu cầu: Logic phân quyền chưa rõ ràng từ đầu khiến Dev phải sửa đi sửa lại code, gây ức chế không đáng có | • Thư viện UI: Việc xung đột thư viện giao diện ở đầu Sprint khiến Frontend Dev phải code lại CSS nhiều lần • Bug ngớ ngẩn: Lỗi logic "Hạn chót nhỏ hơn Ngày bắt đầu" (QLDA-BUG-004) là lỗi sơ đẳng lẽ ra không nên để lọt xuống Tester |

7.2 Start / Stop / Continue

| Start | Stop | Continue |
| --- | --- | --- |
| • Technical Spike: Dành 1-2 ngày đầu Sprint để nghiên cứu công nghệ mới (nếu có) trước khi bắt tay vào code task chính. • Daily Standup hiệu quả hơn: Báo cáo rõ ràng "Tôi đang bị kẹt ở đâu" thay vì chỉ báo cáo "Đang làm". | • Code khi chưa rõ yêu cầu: Tuyệt đối không code logic phức tạp (như Phân quyền) khi PO chưa xác nhận (Sign-off) yêu cầu. • Test muộn: Không dồn việc kiểm thử tích hợp vào 2 ngày cuối cùng, tránh tình trạng "ùn tắc" bug. | • Duy trì việc cập nhật trạng thái trên Kanban Board hàng ngày. • Duy trì quy trình Review Code chéo giữa các thành viên để phát hiện lỗi logic sớm. |

7.3 Ưu tiên cho các cải tiến quy trình

- Cải thiện quy trình lấy yêu cầu :

  - PO cần làm rõ Acceptance Criteria (AC) cho các task khó (như Phân quyền) kỹ hơn. Nếu yêu cầu chưa rõ, kiên quyết chưa đưa vào Sprint Backlog

- Đồng bộ hóa FE và BE :

  - Thống nhất định dạng dữ liệu (JSON Response) ngay từ ngày đầu tiên để tránh việc FE làm xong UI nhưng không ghép được với API của BE

- Quy trình xử lý Bug Blocker :

  - Khi gặp Bug nghiêm trọng chặn luồng (như lỗi Login/JWT), cả team cần ưu tiên dồn lực xử lý ngay lập tức (Swarming) thay vì để một mình Dev Backend tự bơi

7.4 Bài học kinh nghiệm

- Rủi ro kỹ thuật cần được đánh giá đúng :

  - Task liên quan đến bảo mật (JWT) luôn tiềm ẩn rủi ro cao và tốn thời gian hơn dự kiến. Cần tăng Story Point hoặc thời gian đệm (buffer time) cho các task này

- Giao tiếp là chìa khóa :

  - Việc PO và Dev trao đổi liên tục đã giúp tháo gỡ vấn đề phân quyền kịp thời. Điều này cần được phát huy mạnh mẽ hơn